Apellidos empleado 4

**-$43,000,000.00**

**$3,000,000.00**

**DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

**ANGELA LILIANA PEREZ GOMEZ**

**DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO**

**MAYO DE 2023**

**INTRODUCCION**

El presente informe de Gestión, refleja los esfuerzos Institucionales realizados y los logros alcanzados por la Dirección de Desarrollo Comunitario adscrita a la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana, gracias al esfuerzo conjunto de su Equipo de Trabajo conformado por Talento Humano Interdisciplinario de Servidores Públicos, incluidos Funcionarios y Contratados mediante Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, derivados de los 6 Proyectos de Inversión, orientados al cumplimiento de las metas inmersas en el Plan de Desarrollo Departamental 2020 - 2023 *"Es el Tiempo de Casanare Productivo, Equitativo y Sostenible".*

La Dirección de Desarrollo Comunitario para el cumplimiento y fortalecimiento de su Misión Institucional, orientó y concentró su Gestión en la ejecución y seguimiento de 6 Proyectos de Inversión, enfocados a la atención integral de Víctimas del conflicto armado interno, articulación de la Política de Derechos Humanos, fortalecimiento de los Organismos Comunales, Fortalecimiento de Espacios Sociales (Entornos Comunales) para el Desarrollo Integral de la Organización Comunal y la Participación Ciudadana en el Departamento de Casanare, implementación de la Política Afrocolombiana y apoyo a las Comunidades Indígenas de Casanare.

En virtud de ello, para contextualizar y facilitar su comprensión, el informe articula e integra las metas físicas alcanzadas con la inversión efectuada en el primer trimestre de la vigencia fiscal 2023, inicia con la presentación de la estructura de los proyectos de inversión, enmarcados en el Plan de Desarrollo y seguidamente a nivel de detalle, se expone la gestión correspondiente a las actividades de cada proyecto, incluyendo el avance consolidado de cumplimiento de las metas de producto y el comportamiento de la inversión programada y ejecutada.

Los ideales y propósitos de la Dirección de Desarrollo Comunitario, siempre están enfocados y orientados para que los procesos institucionales, se desarrollen y materialicen en el marco de la participación, la concertación, el diálogo, el respeto, la inclusión social y la equidad, buscando el beneficio colectivo de la Comunidad del Departamento de Casanare.

* 1. **INFORMACIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO POR LA SECRETARIA Y/O DEPENDENCIA.**
  2. **INFORMACION PRESUPUESTO GENERAL POR LA SECRETARIA Y/O DEPENDENCIA:**

**VALORES ESPERADOS Y ALCANZADOS VIGENCIA 2023 PRIMER TRIMESTRE (ACUMULADO DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALORES ESPERADOS Y ALCANZADOS 1 TRIMESTRE VIGENCIA 2023 | | | | | |
| SECRETARIA Y/O DEPENDENCIA | **FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **PRESUPUESTO DEFINITIVO**  **(Apropiación inicial) $** | **EJECUCIÓN FINANCIERA**  **(registros) $** | **EJECUCIÓN FINANCIERA (obligaciones) $** | **PORCENTAJE DE EJECUCION (Obligaciones/ Apropiación)** |
| DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO | ICLD | **None** | **Apellidos empleado 5** | **$ 133.484.960** | **6** |
| SGR | **$0.0** | **$0.0** | **$0.0** | **0** |
| TOTAL |  | **$0.22** | **$0.05** | **$ 133.484.960** | **6** |

**1.2. INFORMACION PRESUPUESTO GENERAL POR SUBPROGRAMA:**

**VALORES ESPERADOS Y ALCANZADOS VIGENCIA 2023**

**PRIMER TRIMESTRE (ACUMULADO DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VALORES ESPERADOS Y ALCANZADOS 1 TRIMESTRE VIGENCIA 2023** | | | | | |
| **SUBPROGRAMAS DEL PDD** | **\*FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **PRESUPUESTO DEFINITIVO (apropiación inicial) $** | **EJECUCIÓN FINANCIERA (registros) $** | **EJECUCION FINANCIERA (obligaciones) $** | **PORCENTAJE DE EJECUCION** |
| **(Obligación/ Apropiación)** |
| **ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONFLICTO ARMADO** | **ICLD** | **261.812.036,00** | **39.925.240,00** | **50.546.720,00** | **19,31%** |
| **TOTAL SUBPROGRAMA** |  | **261.812.036,00** | **139.925.240,00** | **50.546.720,00** | **19,31%** |
| **ATENCIÓN DIFERENCIAL A LA POBLACIÓN INDÍGENA DE CASANARE** | **ICLD** | **60.000.000,00** | **17.592.960,00** | **4.398.240,00** | **7,33%** |
| **TOTAL SUBPROGRAMA** |  | **60.000.000,00** | **17.592.960,00** | **4.398.240,00** | **7,33%** |
| **ATENCIÓN DIFERENCIAL POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA-NARP** | **ICLD** | **60.000.000,00** | **35.185.920,00** | **4.398.240,00** | **7,33%** |
| **TOTAL SUBPROGRAMA** |  | **60.000.000,00** | **35.185.920,00** | **4.398.240,00** | **7,33%** |
| **FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS SOCIALES (ENTORNOS COMUNALES)** | **ICLD** | **950.000.000,00** | **48.380.640,00** | **13.823.040,00** | **1,46%** |
| **TOTAL** |  | **950.000.000,00** | **48.380.640,00** | **13.823.040,00** | **1,46%** |
| **DESARROLLO COMUNITARIO PARTICIPATIVO** | **ICLD** | **967.637.893,00** | **389.912.271,00** | **52.150.560,00** | **5,39%** |
| **TOTAL SUBPROGRAMA** |  | **967.637.893,00** | **389.912.271,00** | **52.150.560,00** | **5,39%** |
| **DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO** | **ICLD** | **90.000.000,00** | **43.668.240,00** | **8.168.160,00** | **9,08%** |
| **TOTAL SUBPROGRAMA** |  | **90.000.000,00** | **43.668.240,00** | **8.168.160,00** | **9,08%** |
| **TOTAL DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO** |  | **2.389.449.929,00** | **674.665.271,00** | **133.484.960,00** | **5,59%** |

\* Nota: Incluir las fuentes de financiación incorporadas en el formato de plan Indicativo.

**1.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA POR ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO A REPORTAR.**

Relacione los actos administrativos que afectaron el movimiento presupuestal de las cuentas por adiciones, reducciones, créditos, contra créditos, etc. a cargo de la secretaria y/o dependencia en el **periodo comprendido del 01 enero al 31 de marzo de 2023.**

| ACTO ADMINISTRATIVO:  ORDENANZA/  DECRETO N° | SECRETARIA/SECTOR/  nombre del rubro del proyecto | CÓDIGO | Fuente | Valor débito | Valor crédito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Decreto 0360 del 07 de diciembre de 2022 | SECRETARIA: Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana.  SECTOR: Inclusión social  PROYECTO: Fortalecimiento (homologación) de las estructuras organizativas de justicia y gobierno propio de los Pueblos Indígenas del Departamento de Casanare. | 7.12.1202.0800.2021005850066.0.121000.2.3.2.02.02.067 | ICLD | 60.000.000 |  |
| Decreto 0360 del 07 de diciembre de 2022 | SECRETARIA: Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana.  SECTOR: Inclusión social  PROYECTO: Fortalecimiento y acompañamiento territorial (homologado) para la prevención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado del departamento de Casanare | 7.41.4101.1500.2021005850068.0.121000.2.3.2.02.02.069 | ICLD | 261.812.036 |  |
| Decreto 0360 del 07 de diciembre de 2022 | SECRETARIA: Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana.  SECTOR: Gobierno Territorial.  PROYECTO: Asistencia técnica para el fortalecimiento de la Organización Comunal y la Participación Ciudadana en el Departamento de Casanare | 7.45.4502.1000.2020005850050.0.121000.2.3.2.02.02.074 | ICLD | 967.637.893 |  |
| Decreto 0360 del 07 de diciembre de 2022 | SECRETARIA: Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana.  SECTOR: Gobierno Territorial.  PROYECTO: Fortalecimiento de la Política Pública de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Discapacidad en el Departamento de Casanare | 7.45.4502.1000.2020005850099.0.121000.2.3.2.02.02.073 | ICLD | 90.000.000 |  |
| Decreto 0360 del 07 de diciembre de 2022 | SECRETARIA: Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana.  SECTOR: Inclusión social  PROYECTO: Fortalecimiento (homologado) al desarrollo Organizativo, Social, Económico y Cultural de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Departamento de Casanare. | 7.45.4502.1000.2021005850075.0.121000.2.3.2.02.02.072 | ICLD | 60.000.000 |  |
| Decreto 0360 del 07 de diciembre de 2022 | SECRETARIA: Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana.  SECTOR: Gobierno Territorial.  PROYECTO: Fortalecimiento de Espacios Sociales (Entornos Comunales) para el Desarrollo Integral de la Organización Comunal y la Participación Ciudadana en el Departamento de Casanare. | 7.45.4502.1000.2022005850012.0.121000.2.3.2.02.02.077 | ICLD | 50.000.000 |  |
| Decreto 0039 del 20 de febrero de 2023 | SECRETARIA: Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana.  SECTOR: Gobierno Territorial.  PROYECTO: Fortalecimiento de Espacios Sociales (Entornos Comunales) para el Desarrollo Integral de la Organización Comunal y la Participación Ciudadana en el Departamento de Casanare. | 7.45.4502.1000.2022005850012.0.121000.2.3.2.02.02.077 | ICLD | 900.000.000 |  |

1. **ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO.**
2. **RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN**

**DIRECCIÓN TÉCNICA:** DESARROLLO COMUNITARIO

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** EQUIDAD E INVERSIÓN SOCIAL PARA TODOS EN CASANARE.

**SECTOR:** INCLUSIÓN SOCIAL

**PROGRAMA:** INCLUSIÓN SOCIAL GRUPOS ÉTNICOS Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO.

**SUBPROGRAMA:** ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO.

**PROYECTO:** FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL (HOMOLOGADO) PARA LA PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

**CÓDIGO BPIN:** 2020005850074.

1. **AVANCE DE CUMPLIMIENTO METAS DE RESULTADO:** Se registrará la información del avance de las metas de resultado asociando las metas de producto que contribuyan al cumplimiento de la misma y su indicador conforme a la unidad de medida establecida en el Plan de Desarrollo “Es el Tiempo de Casanare Productivo, Equitativo y Sostenible 2020 - 2023”.

| META DE RESULTADO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA META RESULTADO | AVANCE DE ACUMULADO DE LA META DE RESULTADO | METAS PRODUCTO ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA META RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | <<evidencia\_1>> |
| <<evidencia\_2>> |
| <<evidencia\_3>> |
| <<evidencia\_4>> |
|  |
|  |

**2.1.1 LOGROS OBTENIDOS POR METAS DE RESULTADO E INDICADORES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| META DE RESULTADO | | Implementación de la Política Pública de Víctimas del conflicto armado. | | |
| INDICADOR | | Implementación de la Política Pública | | |
| UNI. | **PROGRAMACIÓN PDD** | **AVANCE CUMPLIMIENTO FISICO FINANCIERO** | | |
| **AVANCE FISICO** | **AVANCE**  **INVERSION PRESUPUESTAL** | |
| Número | 1 |  | **FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **TOTAL VALOR DE LA INVERSIÓN** |
| 0.25 | ICLD | $ 261.812.036,00 |
| SGR | $ 0,00 |
|  |  |  | OTROS (FPLD) | $ 0,00 |
| DESCRIPCIÓN RESULTADOS LOGRADOS E IMPACTOS SEGÚN METAS DE PRODUCTO E INDICADORES ASOCIADOS | | | | |
|  | | | | |

**NOMBRE SUBPROGRAMA PLAN DE DESARROLLO DPTAL: ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO.**

* 1. **PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS GENERADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE PRODUCTO POR RECURSOS DE INVERSION, GESTION Y/O FUNCIONAMIENTO.**

Se registrará de manera descriptiva la información del principal logro obtenido por meta de producto del Plan de Desarrollo. Esta información deberá ser diligenciada de manera sucinta atendiendo el siguiente formato:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META DE PRODUCTO: | | Servicio de coordinación y fortalecimiento a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas. | | | | | | | |
| INDICADOR | | Entidades territoriales del sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las víctimas fortalecidas. | | | | | | | |
| META DE RESULTADO | | Implementación de la política pública de víctimas del conflicto armado. | | | | | | | |
| ODS\* | | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | | | | | | | |
| INDICADOR ODS\* | | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | | | | | | | |
| DDHHH\* | | No aplica | | | | | | | |
| PILARES DE LA PAZ\* | | 5.4. Reparación integral para la construcción de Paz | | | | | | | |
| UNI. | PROGRAMACIÓN  2023 | **EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA 2023** | | | |  | **EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA 2023** | | |
| I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TIPO DE RECURSO | APROPIACIÓN | A I TRIM Según Compromisos | A I TRIM Según obligaciones |
| Número | 19 | 19 | $10,677,061.68 |  |  | INVERSION | $49.008.960 | $37.227.960 | $8.796.480 |
| GESTION | $0 | $0 | $0 |
| FUNCIONAMIENTO | $0 | $0 | $0 |

**\*** Esta información solicitada obedece a los requerimientos del nuevo Manual Único de Rendición de Cuentas MURC - MIPG emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP y el Departamento Nacional de Planeación - DNP para la evaluación de la Eficacia por planes indicativos. (Ver anexo)

1. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL (HOMOLOGADO) PARA LA PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE; CÓDIGO BPIN: 2021005850068.

Nombre Actividad del Proyecto de Inversión: Acompañamiento y orientación a municipios para la planeación, ejecución y seguimiento de medidas de la política de víctimas.

**DESCRIPCION DE LOGROS:**

El día 27 de marzo se llevó a cabo la socialización y concertación de treinta y ocho (38) acciones contempladas en el Plan de Acción Territorial PAT vigencia 2023, con los integrantes de la Mesa Efectiva de Participación de Víctimas, como también se presentaron propuestas por los representantes víctimas y aprobadas por la Dirección de Cultura y Turismo, INDERCAS, Salud y Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana.

En el mes de marzo, se recopiló información de las acciones ejecutadas en la política pública de víctimas en el periodo comprendido de 01 de julio a 31 de diciembre de 2022: Se consolidó con los referentes sectoriales (Salud, Educación, Planeación, Vivienda, Integración-Desarrollo Social y Gobierno) las evidencias como: actas de espacios de participación, asistencias de capacitaciones a municipios y población Víctima PV, productos de sesiones, soportes de propuestas realizadas por la PV, reglamento interno de los subcomité, seguimiento de compromisos, planes operativos, recursos físicos-humanos que apoyan la implementación de la PPV, entre otros).

El día 31 de marzo, se socializó a las Secretarías (Salud, Educación, Agricultura, Planeación, Vivienda, Desarrollo Social - Mujer y Gobierno) el resultado del diligenciamiento del Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial - RUSICST, correspondiente al semestre II 2022 (módulo 1 articulación de planes de política pública de víctimas y procesos de reparación integral, módulo 2 coordinación interinstitucional, módulo 3 participación de víctimas y módulo 4 seguimiento al plan de mejoramiento 2022-01) y se informó que en este reporte no se generaron acciones de mejora.

Se adjuntó carta aval y acta de socialización del Plan de Mejoramiento en la página https://rusicst.mininterior.gov.co/#!/home/login. Se efectuó el proceso del envío del reporte tal como lo evidencia el correo de confirmación desde el Ministerio del Interior. Se dio cumplimiento en un cien por ciento (100%).

En el mes de marzo se recopilaron con la Secretaría de Integración, Desarrollo Social-Mujer, Dirección de Vivienda y Secretaría de Gobierno, tres (3) bases de beneficiarios de los siguientes programas en las medidas de asistencia y atención. Seguidamente, se reportó en la Herramienta Vivanto - SIGO PAT, cumpliendo con los lineamientos de la Unidad para las Víctimas

Se apoyó a la Secretaría de Salud Departamental con cruce masivo de base de 93 personas ante la Unidad para las Víctimas con el fin de identificar población víctima en el programa PAPSIVI. Se envió respuesta de 85 personas víctimas identificadas el día 22-03-2023.

En respuesta a Memorando No. 0143 de 21-03-2023 solicitado por la Secretaría de Agricultura, se colaboró con cruce masivo de base de 29 personas ante la Unidad para las Víctimas con el fin de identificar población víctima en el programa Fortalecimiento de unidades productivas de Ganadería Bovina (Yopal y Monterrey). Se envió respuesta de 26 personas víctimas identificadas el día 30-03-2023.

Apoyo proceso Réplica Certificación Territorial vigencia 2022, de acuerdo a los lineamientos de la Unidad para las Víctimas en cuanto a la certificación territorial en política pública de víctimas y para mejorar los resultados preliminares calificados para la gobernación de Casanare, se solicitó realizar réplica a 16 criterios obligatorios que corresponden al nivel departamental, con el fin de agregar acciones realizadas en el último bimestre del año 2022 y rectificar acciones cargadas que no fueron revisadas por parte de la Unidad para las Víctimas. Este reporte finalizó el día 17 de marzo de 2023 en la página del Ministerio del Interior <https://rusicst.mininterior.gov.co/#!/Index>

Se brindó asesoría y orientación jurídica a 298 personas víctimas del conflicto armado, atendidos en el punto de atención a víctimas del municipio de Yopal, de manera presencial y por vía telefónica en temas relacionados con:

49 personas atendidas en tema: asesorías para la declaración para el reconocimiento como víctimas del conflicto armado, ante entidades competentes ministerio público (procuraduría, defensoría y personería).

29 personas atendidas en programación de ayudas humanitarias, trámite y solicitud de ayuda humanitaria de emergencia y ayuda humanitaria transitoria según corresponda.

49 personas víctimas del conflicto armado no incluidos tienen derecho a interponer recurso de reposición en subsidio de apelación, se les explicó las causales de negación de inclusión ante el ruv, los sí incluidos actualizan datos de contacto, y actualizan documentación, se tramitaron once (11) instrumentos jurídicos.

45 personas atendidas víctimas del conflicto incluidas, actualizan datos de contacto, documentación faltante reciben asesoría sobre la oferta institucional, rutas y medidas de atención y asistencia para el restablecimiento de sus derechos, reparación vía administrativa de procedimiento general, prioritaria o transitoria.

56 personas atendidas en derechos de las víctimas.

49 personas se les brindó orientación acerca de los términos para solicitar la indemnización por vía administrativa, según las rutas de atención (priorizada, general, transitoria), se les explicó el mecanismo técnico de priorización de conformidad a la resolución 1049 de 2019, modificada por la circular 011 de agosto de 2021.

Se brindó asistencia y orientación jurídica en rutas de atención, oferta institucional, trámite de indemnización general y prioritaria, a un total de 298 víctimas del conflicto armado conforme al agendamiento suministrado por el punto de atención a víctimas de la ciudad de Yopal.

Se realizó capacitación 66 personas población víctima del conflicto armado del municipio de Yopal, en las instalaciones del punto de atención a víctimas, en temas relacionados con procedimientos para acceder a la indemnización administrativa, a la ayuda humanitaria de emergencia y la inscripción en el registro único de víctimas.

Se elaboró documento marco normativo de la indemnización administrativa, rutas generales, transitoria para el acceso a la indemnización administrativa, procedimiento para otorgar la indemnización.

Se elaboraron 11 instrumentos jurídicos (5 derechos de petición, 5 recurso ordinario de apelación y 2 acciones de tutela) a 11 personas víctimas del conflicto armado atendidos en el punto de atención a víctimas del municipio de Yopal Casanare.

Se realizó mesa de trabajo entre la coordinadora de la mesa departamental de participación efectiva de víctimas, la Dirección Departamental de Cultura y Turismo y la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Gobierno, para planear acciones conmemorativas de tipo cultural en el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto armado. Se acordó apoyar el 4to concurso de música llanera en la modalidad de letra inédita "Inspírate por la paz y la reconciliación" entre otros.

Se remitió a la Oficina de Comunicaciones solicitud de grabación de cuña radial para promoción del cuarto concurso de música llanera Inspírate por la Paz y la Reconciliación, igualmente, la emisión a través de la emisora manare radio.

Se articularon acciones con la Secretaría de Salud para conmemorar el día internacional para la sensibilización contra las minas antipersonal

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Foto 1. Comentario: Asesoría y Orientación punto de atención | **Foto 2. Comentario:** Capacitación punto de atención |

**POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTA POR META:** Se registrará la información de la población que de manera directa fue beneficiada por la ejecución de cada uno de los proyectos desarrollados para el cumplimiento de la Meta de Producto.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO | Área Urbana/ Rural | | ENFOQUE DE GÉNERO | | | ENFOQUE ÉTNICO | | | ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL | | | | | | GRUPOS ETÁREOS | | | | | | TOTAL POBLACIÓN ATENDIDA |
|  | | Mujeres-Hombres | | LGTBI | Indígenas | Comunidades Negras –Afro –Raizales - Palenqueras | Pueblo Rrom o Gitano | Víctimas del Conflicto armado | Habitante de Calle | PPL TD | PPR | RED UNIDOS | Personas con Discapacidad | Primera Infancia 0-5 años | Infancia 6 a 11 años | Adolescencia 12 a 17 años | Jóvenes 18 a 28 años | Adulto 29 a 60 años | Mayores de 61 |
| U | R | F | M |
| Aguazul | 24 | 1 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 |
| Chámeza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hato Corozal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Salina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maní | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunchía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orocué | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Paz de Ariporo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pore | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Recetor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabanalarga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sácama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Luis de Pque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Támara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tauramena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Trinidad | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Villanueva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yopal | 253 | 11 | 161 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | 93 | 264 |
| TOTAL | **285** | **13** | **182** | **116** | **0** | **0** | **0** | **0** | **285** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **192** | **105** | **298** |

\*Nota: Diligenciar para proyectos prioritarios con población con enfoque diferencial por meta producto.

|  |  |
| --- | --- |
| AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN POR POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL-SIGLAS | |
| LGTBI o LGBTI | Sigla Internacional que designa al colectivo de diversidad sexual: Lesbianas, Gays. Transexuales, Bisexuales, Intersexuales |
| PPL | Persona Privada de la Libertad |
| TD | N° Identificación Tarjeta, Persona Privada de la Libertad |
| PPR | Personas en Proceso de Reintegración |
| RED UNIDOS | Familias en extrema Pobreza Identificadas por Red Unidos: Los beneficiarios de la Red Unidos son:  • Familias más pobres en el nivel 1 del SISBÉN  • Familias en condición de desplazamiento |

* 1. **PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO Y LA BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SI CORRESPONDE.**
  2. **RELACION DE PROYECTOS /CONTRATOS/ CONVENIOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META DE PRODUCTO.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detalle Contractual por recursos de Inversión | | | Valor Total | Valor Ejecutado | Estado Actual |
| Número /Fecha del Contrato | | Contratista/Entidad |
|  |  |  |  |  |  |

\* Por favor en la descripción del estado considerar solo estas opciones descritas.

**FICHA DE AVANCE CUMPLIMIENTO META DE PRODUCTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META DE PRODUCTO: | | Servicio de implementación y/o seguimiento a medidas de reparación integral a víctimas del conflicto. | | | | | | | |
| INDICADOR | | Medidas de reparación integral implementadas y/o con seguimiento / Total de medidas establecidas. | | | | | | | |
| META DE RESULTADO | | Implementación de la política pública de víctimas del conflicto armado | | | | | | | |
| ODS\* | | Paz, justicia e Instituciones sólidas | | | | | | | |
| INDICADOR ODS\* | | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | | | | | | | |
| DDHHH\* | | Vida, integridad | | | | | | | |
| PILARES DE LA PAZ\* | | 5.4. Reparación integral para la construcción de Paz | | | | | | | |
| UNI. | PROGRAMACIÓN  2023 | **EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA 2023** | | | |  | **EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA 2023** | | |
| I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TIPO DE RECURSO | APROPIACIÓN | A I TRIM Según Compromisos | A I TRIM Según obligaciones |
| Número | 100% | 25% |  |  |  | INVERSION | $25.132.800 | $25.132.800 | $0 |
| GESTION | $0 | $0 | $0 |
| FUNCIONAMIENTO | $0 | $0 | $0 |

**\*** Esta información solicitada obedece a los requerimientos del nuevo Manual Único de Rendición de Cuentas MURC - MIPG emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP y el Departamento Nacional de Planeación - DNP para la evaluación de la Eficacia por planes indicativos. (Ver anexo)

PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL (HOMOLOGADO) PARA LA PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE; CÓDIGO BPIN: 2021005850068.

Nombre Actividad del Proyecto de Inversión: Orientar y acompañar Entidades Territoriales en la ejecución y seguimiento de medidas de reparación integral.

**DESCRIPCION DE LOGROS:**

Se elaboró la ruta de inscripción y registro de enrutamiento para definición de situación militar para el Departamento de Casanare, de manera conjunta con la unidad para las víctimas y el Ejército Nacional.

Se socializó a los municipios de Yopal, Aguazul, Tauramena y Maní la ruta de inscripción y registro para enrutamiento de definición de situación Militar a víctimas del conflicto armado en el marco de la reparación integral artículo 140 de la Ley 1448 de 2011.

Se realizó socialización el 16 de marzo en compañía de un funcionario de la Unidad para las Víctimas y del Distrito Militar No. 09 en el noticiero de la emisora Manare radio, la jornada de libretas militares dirigida a la población víctima de Casanare, hablando de la importancia del documento, requisitos, fecha de y horario de la jornada entre otros.

Se realizó jornada de libretas militares en coordinación con el Distrito Militar No 09 y con la Unidad para las Víctimas, donde se logró la atención de 74 ciudadanos de los cuales recibieron libreta militar 55 víctimas de los municipios de Yopal, Maní, Pore, Sácama, Paz de Ariporo, Támara, Aguazul, Tauramena, Orocué, Monterrey, Trinidad y Recetor.

El día 27 de marzo, se brindó apoyo a la mesa departamental de participación efectiva de víctimas, en el auditorio La Ceiba de la Gobernación de Casanare, en la intervención de la Secretaría de Gobierno, brindando información relacionada con el avance del monumento en memoria de las víctimas del conflicto armado en Casanare.

Se realizó la primera sesión de la Comisión Departamental de Medidas de Satisfacción, llevada a cabo en el auditorio La Ceiba, donde se hizo seguimiento al POA 2023 y se organizaron actividades de conmemoración del día internacional para la sensibilización contra las minas antipersonal y del día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado.

Se realizó la primera sesión de la Comisión Departamental de Tierras el 28 de marzo de 2023, con la presencia de una delegada de la Unidad de Restitución de Tierras.

Se presentó y aprobó el Plan Operativo Anual-POA 2023 de la Comisión Departamental de Tierras, en la primera sesión de la Comisión.

Se elaboró un informe de avance en el cumplimiento de las órdenes contenidas en las sentencias de restitución de tierras, atendiendo a los datos de Restitución de Tierras para el Departamento de Casanare, presentados en la Primera Sesión de la Comisión Departamental de Tierras, llevada a cabo el día 28 de marzo de 2023, por la Doctora Claudia Gamboa, Delegada de la Unidad de Restitución de Tierras con corte a 15 de marzo de 2023 a saber: ETAPA ADMINISTRATIVA: Se han recibido 1659 solicitudes, hay habilitadas 1634 (25 en zonas no micro focalizadas), existen 1123 solicitudes con trámite finalizado, 217 solicitudes inscritas en el RTDAF y 906 solicitudes no inscritas. ETAPA JUDICIAL: Se han presentado a los operadores judiciales 127 demandas y 184 IDs de solicitudes individuales y 536 pendientes por decisión de fondo. ETAPA DE CUMPLIMIENTO: Se han proferido Once (11) Sentencias de Restitución de Tierras en el Departamento de Casanare, impactando los municipios de: Sabanalarga 1 en el año 2018; en Tauramena 3 en los años 2019, 2020 y 2021; Monterrey 2 en los años 2019 y 2021; en Yopal 2 en el año 2021; Aguazul 2 en el año 2022 y Villanueva 1 en el año 2022, conforme al informe y matriz en Excel de avance en el cumplimiento de las Ordenes contenidas en las Sentencias de Restitución de Tierras.

Se realizó la primera sesión de la Mesa de Trabajo de Desaparición Forzada.

|  |
| --- |
|  |
| Foto 1. Comentario: Primera sesión Comisión Departamental de Medidas de Satisfacción |

|  |
| --- |
|  |
| Foto 2. Comentario: Jornada libretas militares |

**POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTA POR META:** Se registrará la información de la población que de manera directa fue beneficiada por la ejecución de cada uno de los proyectos desarrollados para el cumplimiento de la Meta de Producto.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO | Área Urbana/ Rural | | ENFOQUE DE GÉNERO | | | ENFOQUE ÉTNICO | | | ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL | | | | | | GRUPOS ETÁREOS | | | | | | TOTAL POBLACIÓN ATENDIDA |
|  | | Mujeres-Hombres | | LGTBI | Indígenas | Comunidades Negras –Afro –Raizales - Palenqueras | Pueblo Rrom o Gitano | Víctimas del Conflicto armado | Habitante de Calle | PPL TD | PPR | RED UNIDOS | Personas con Discapacidad | Primera Infancia 0-5 años | Infancia 6 a 11 años | Adolescencia 12 a 17 años | Jóvenes 18 a 28 años | Adulto 29 a 60 años | Mayores de 61 |
| U | R | F | M |
| Aguazul | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Chámeza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hato Corozal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Salina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maní | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunchía | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Orocué | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Paz de Ariporo | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Pore | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Recetor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sabanalarga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sácama | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| San Luis de Pque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Támara | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Tauramena | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Trinidad | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Villanueva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yopal | 36 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| TOTAL | 62 | 12 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 |

\*Nota: Diligenciar para proyectos prioritarios con población con enfoque diferencial por meta producto.

|  |  |
| --- | --- |
| AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN POR POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL-SIGLAS | |
| LGTBI o LGBTI | Sigla Internacional que designa al colectivo de diversidad sexual: Lesbianas, Gays. Transexuales, Bisexuales, Intersexuales |
| PPL | Persona Privada de la Libertad |
| TD | N° Identificación Tarjeta, Persona Privada de la Libertad |
| PPR | Personas en Proceso de Reintegración |
| RED UNIDOS | Familias en extrema Pobreza Identificadas por Red Unidos: Los beneficiarios de la Red Unidos son:  • Familias más pobres en el nivel 1 del SISBÉN  • Familias en condición de desplazamiento |

* 1. **PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO Y LA BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SI CORRESPONDE.**
  2. **RELACION DE PROYECTOS /CONTRATOS/ CONVENIOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META DE PRODUCTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detalle Contractual por recursos de Inversión | | | Valor Total | Valor Ejecutado | Estado Actual |
| Número /Fecha del Contrato | | Contratista/Entidad |
|  |  |  |  |  | Ejecutado\* |

\* Por favor en la descripción del estado considerar solo estas opciones descritas.

**FICHA DE AVANCE CUMPLIMIENTO META DE PRODUCTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META DE PRODUCTO: | | Servicio de investigación y reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto. | | | | | | | |
| INDICADOR | | Iniciativas de memoria histórica apoyadas. | | | | | | | |
| META DE RESULTADO | | Implementación de la política pública de víctimas del conflicto armado. | | | | | | | |
| ODS\* | | Paz, justicia e Instituciones sólidas | | | | | | | |
| INDICADOR ODS\* | | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | | | | | | | |
| DDHHH\* | | Vida, integridad | | | | | | | |
| PILARES DE LA PAZ\* | | 5.4. Reparación integral para la construcción de Paz | | | | | | | |
| UNI. | PROGRAMACIÓN  2023 | **EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA 2023** | | | |  | **EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA 2023** | | |
| I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TIPO DE RECURSO | APROPIACIÓN | A IV TRIM Según Compromisos | A IV TRIM Según obligaciones |
| Número | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | INVERSION | $30.000.000 | $0 | $0 |
| GESTION | $0 | $0 | $0 |
| FUNCIONAMIENTO | $0 | $0 | $0 |

PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL (HOMOLOGADO) PARA LA PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE; CÓDIGO BPIN: 2021005850068.

Nombre Actividad del Proyecto de Inversión: Realizar investigación y reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto armado.

**DESCRIPCION DE LOGROS:**

Se elaboró y envió oficio de solicitud de oferta escultórica para diseño, elaboración e instalación de monumento en memoria a las víctimas del conflicto en Casanare. Gestión realizada a través de correo electrónico al escultor Casanareño Jaime García.

Se elaboró el estudio previo No. 1331 con el objeto "Prestar los servicios artísticos, para el diseño, elaboración e instalación de una obra escultórica como iniciativa de memoria histórica y de dignificación de las víctimas del conflicto armado en el departamento de Casanare. De esta manera se empieza a dar trámite para lograr la materialización de un monumento en el municipio de Tauramena en memoria a las víctimas del conflicto armado.

**POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTA POR META:** Se registrará la información de la población que de manera directa fue beneficiada por la ejecución de cada uno de los proyectos desarrollados para el cumplimiento de la Meta de Producto.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO | Área Urbana/ Rural | | ENFOQUE DE GÉNERO | | | ENFOQUE ÉTNICO | | | ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL | | | | | | GRUPOS ETÁREOS | | | | | | TOTAL POBLACIÓN ATENDIDA |
|  | | Mujeres-Hombres | | LGTBI | Indígenas | Comunidades Negras –Afro –Raizales - Palenqueras | Pueblo Rrom o Gitano | Víctimas del Conflicto armado | Habitante de Calle | PPL TD | PPR | RED UNIDOS | Personas con Discapacidad | Primera Infancia 0-5 años | Infancia 6 a 11 años | Adolescencia 12 a 17 años | Jóvenes 18 a 28 años | Adulto 29 a 60 años | Mayores de 61 |
| U | R | F | M |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN POR POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL-SIGLAS | |
| LGTBI o LGBTI | Sigla Internacional que designa al colectivo de diversidad sexual: Lesbianas, Gays. Transexuales, Bisexuales, Intersexuales |
| PPL | Persona Privada de la Libertad |
| TD | N° Identificación Tarjeta, Persona Privada de la Libertad |
| PPR | Personas en Proceso de Reintegración |
| RED UNIDOS | Familias en extrema Pobreza Identificadas por Red Unidos: Los beneficiarios de la Red Unidos son:  • Familias más pobres en el nivel 1 del SISBÉN  • Familias en condición de desplazamiento |

* 1. **PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO Y LA BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SI CORRESPONDE.**
  2. **RELACION DE PROYECTOS /CONTRATOS/ CONVENIOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META DE PRODUCTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detalle Contractual por recursos de Inversión | | | Valor Total | Valor Ejecutado | Estado Actual |
| Número /Fecha del Contrato | | Contratista/Entidad |
|  |  |  |  |  | En Ejecución\* |

\* Por favor en la descripción del estado considerar solo estas opciones descritas.

**FICHA DE AVANCE CUMPLIMIENTO META DE PRODUCTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META DE PRODUCTO: | | Servicio de prevención a violaciones de Derechos Humanos | | | | | | | |
| INDICADOR | | Misiones humanitarias realizadas | | | | | | | |
| META DE RESULTADO | | Implementación de la política pública de víctimas del conflicto armado | | | | | | | |
| ODS\* | | Paz, justicia e Instituciones sólidas | | | | | | | |
| INDICADOR ODS\* | | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | | | | | | | |
| DDHHH\* | | 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. | | | | | | | |
| PILARES DE LA PAZ\* | | 5.4. Reparación integral para la construcción de Paz | | | | | | | |
| UNI. | PROGRAMACIÓN  2023 | **EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA 2023** | | | |  | **EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA 2023** | | |
| I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TIPO DE RECURSO | APROPIACIÓN | A I TRIM Según Compromisos | A I TRIM Según obligaciones |
|  | 1 | 0.25 |  |  |  | INVERSION | $32.672.640 | $32.672.640 | $4.398.240 |
| GESTION | $0 | $0 | $0 |
| FUNCIONAMIENTO | $0 | $0 | $0 |

PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL (HOMOLOGADO) PARA LA PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE; CÓDIGO BPIN: 2021005850068.

Nombre Actividad del Proyecto de Inversión: Acompañamiento y orientación para prevenir violaciones a DDHH e infracciones al DIH

**DESCRIPCION DE LOGROS:**

Se desarrolló primer subcomité de prevención protección y garantías de no repetición, donde participaron 14 de los 18 integrantes, el día 29 de marzo de manera virtual, en el cual:

* Se socializó y aprobó el documento del plan de contingencia por parte de los integrantes y participantes del subcomité de prevención protección y garantías de no repetición.
* Así mismo, se realizó socialización y aprobación del plan operativo anual para la vigencia 2023, del subcomité de prevención protección y garantías de no repetición.

Se realizó acompañamiento al municipio de hato corozal y maní en la actualización del nuevo plan de contingencia y se participó en el subcomité de prevención y protección y garantías de no repetición, del Municipio de Hato Corozal el día 28 de marzo, de manera virtual, en el cual los integrantes del subcomité aprobaron el nuevo plan de contingencia para el municipio de Hato Corozal para el año 2023.

Se realizaron dos reuniones comisión de protección de líderes y defensores de derechos humanos en la defensoría del pueblo para tratar casos de amenazas en el departamento.

Se realizó mesa de trabajo con la policía para proponer una acción para la elaboración del plan operativo de la comisión de protección de líderes y defensores de derechos humanos para la vigencia 2023.

Se realizó mesa de trabajo con la XVI Brigada para proponer una acción para la elaboración del plan operativo de la comisión de protección de líderes y defensores de derechos humanos para la vigencia 2023.

Se realizó mesa de trabajo con el ministerio del interior, Gobernación de Casanare y enlaces municipales para realizar Agenda para talleres de construcción y/o actualización para rutas de protección de líderes.

Se realizó con el ministerio mesa trabajo, con el fin de organizar agenda para los talleres de actualización de las rutas de protección en Casanare que se dividirá en sectores: norte, centro y sur del Casanare.

Se realizó mesa de trabajo con el ministerio para fijar fechas para realizar los talleres en el Norte, Centro y Sur del Departamento de Casanare para capacitar instituciones y líderes sociales.

Se aprobó el día 29 de marzo de 2023 en el subcomité de prevención y protección y garantías de no repetición el plan operativo de la comisión de líderes y las rutas de prevención y protección a líderes sociales en Casanare.

Se actualizó y aprobó la ruta de prevención y protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Casanare en mesa de trabajo con la comisión de protección de líderes, el 15 de marzo de 2023.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Foto 1. Comentario: Primera sesión Comisión de Tierras | Foto 2. Comentario: Mesa de trabajo con el Enlace Territorial de Derechos Humanos del Ministerio del Interior |

**POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTA POR META:** Se registrará la información de la población que de manera directa fue beneficiada por la ejecución de cada uno de los proyectos desarrollados para el cumplimiento de la Meta de Producto.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO | Área Urbana/ Rural | | ENFOQUE DE GÉNERO | | | ENFOQUE ÉTNICO | | | ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL | | | | | | GRUPOS ETÁREOS | | | | | | TOTAL POBLACIÓN ATENDIDA |
|  | | Mujeres-Hombres | | LGTBI | Indígenas | Comunidades Negras –Afro –Raizales - Palenqueras | Pueblo Rrom o Gitano | Víctimas del Conflicto armado | Habitante de Calle | PPL TD | PPR | RED UNIDOS | Personas con Discapacidad | Primera Infancia 0-5 años | Infancia 6 a 11 años | Adolescencia 12 a 17 años | Jóvenes 18 a 28 años | Adulto 29 a 60 años | Mayores de 61 |
| U | R | F | M |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*Nota: Diligenciar para proyectos prioritarios con población con enfoque diferencial por meta producto.

|  |  |
| --- | --- |
| AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN POR POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL-SIGLAS | |
| LGTBI o LGBTI | Sigla Internacional que designa al colectivo de diversidad sexual: Lesbianas, Gays. Transexuales, Bisexuales, Intersexuales |
| PPL | Persona Privada de la Libertad |
| TD | N° Identificación Tarjeta, Persona Privada de la Libertad |
| PPR | Personas en Proceso de Reintegración |
| RED UNIDOS | Familias en extrema Pobreza Identificadas por Red Unidos: Los beneficiarios de la Red Unidos son:  • Familias más pobres en el nivel 1 del SISBÉN  • Familias en condición de desplazamiento |

* 1. **PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO Y LA BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SI CORRESPONDE.**
  2. **RELACION DE PROYECTOS /CONTRATOS/ CONVENIOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META DE PRODUCTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detalle Contractual por recursos de Inversión | | | Valor Total | Valor Ejecutado | Estado Actual |
| Número /Fecha del Contrato | | Contratista/Entidad |
|  |  |  |  |  |  |

\* Por favor en la descripción del estado considerar solo estas opciones descritas.

**FICHA DE AVANCE CUMPLIMIENTO META DE PRODUCTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META DE PRODUCTO: | | Servicio de ayuda y atención humanitaria | | | | | | | |
| INDICADOR | | Personas con atención humanitaria por subsidiariedad | | | | | | | |
| META DE RESULTADO | | Implementación de la política pública de víctimas del conflicto armado | | | | | | | |
| ODS\* | | Paz, justicia e Instituciones sólidas | | | | | | | |
| INDICADOR ODS\* | | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | | | | | | | |
| DDHHH\* | | Vida, integridad | | | | | | | |
| PILARES DE LA PAZ\* | | 5.4. Reparación integral para la construcción de Paz | | | | | | | |
| UNI. | PROGRAMACIÓN  2023 | **EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA 2023** | | | |  | **EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA 2023** | | |
| I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TIPO DE RECURSO | APROPIACIÓN | A I TRIM Según Compromisos | A I TRIM Según obligaciones |
| % | 100 | 0.25 |  |  |  | INVERSION | $10.000.000 | $0 | $0 |
| GESTION | $0 | $0 | $0 |
| FUNCIONAMIENTO | $0 | $0 | $0 |

PROYECTO: PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL (HOMOLOGADO) PARA LA PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE; CÓDIGO BPIN: 2021005850068.

Nombre Actividad del Proyecto de Inversión: Brindar apoyo subsidiario para entregar ayuda humanitaria inmediata a la población víctima

**DESCRIPCION DE LOGROS:**

Se recibió solicitud por parte de la Alcaldía de Hato Corozal, para apoyo subsidiario Ayuda Humanitaria Inmediata a población victima en situación de desplazamiento, a cuatro (4) núcleos familiares, se realizó la respectiva verificación y se elaboró resolución para atención a tres (3) núcleos familiares.

|  |  |
| --- | --- |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO | |
|  |  |
|  |  |

**POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTA POR META:** Se registrará la información de la población que de manera directa fue beneficiada por la ejecución de cada uno de los proyectos desarrollados para el cumplimiento de la Meta de Producto.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO | Área Urbana/ Rural | | ENFOQUE DE GÉNERO | | | ENFOQUE ÉTNICO | | | ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL | | | | | | GRUPOS ETÁREOS | | | | | | TOTAL POBLACIÓN ATENDIDA |
|  | | Mujeres-Hombres | | LGTBI | Indígenas | Comunidades Negras –Afro –Raizales – Palenqueras | Pueblo Rrom o Gitano | Víctimas del Conflicto armado | Habitante de Calle | PPL TD | PPR | RED UNIDOS | Personas con Discapacidad | Primera Infancia 0-5 años | Infancia 6 a 11 años | Adolescencia 12 a 17 años | Jóvenes 18 a 28 años | Adulto 29 a 60 años | Mayores de 61 |
| U | R | F | M |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*Nota: Diligenciar para proyectos prioritarios con población con enfoque diferencial por meta producto.

|  |  |
| --- | --- |
| AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN POR POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL-SIGLAS | |
| LGTBI o LGBTI | Sigla Internacional que designa al colectivo de diversidad sexual: Lesbianas, Gays. Transexuales, Bisexuales, Intersexuales |
| PPL | Persona Privada de la Libertad |
| TD | N° Identificación Tarjeta, Persona Privada de la Libertad |
| PPR | Personas en Proceso de Reintegración |
| RED UNIDOS | Familias en extrema Pobreza Identificadas por Red Unidos: Los beneficiarios de la Red Unidos son:  • Familias más pobres en el nivel 1 del SISBÉN  • Familias en condición de desplazamiento |

* 1. **PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO Y LA BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SI CORRESPONDE.**

La ejecución de recursos depende de las solicitudes de apoyo que realicen los municipios al departamento.

* 1. **RELACION DE PROYECTOS /CONTRATOS/ CONVENIOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META DE PRODUCTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detalle Contractual por recursos de Inversión | | | Valor Total | Valor Ejecutado | Estado Actual |
| Número /Fecha del Contrato | | Contratista/Entidad |
|  |  |  |  |  |  |

\* Por favor en la descripción del estado considerar solo estas opciones descritas.

**FICHA DE AVANCE CUMPLIMIENTO META DE PRODUCTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META DE PRODUCTO: | | Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas | | | | | | | |
| INDICADOR | | Eventos de participación realizados | | | | | | | |
| META DE RESULTADO | | Implementación de la política pública de víctimas del conflicto armado | | | | | | | |
| ODS\* | | Paz, justicia e Instituciones sólidas | | | | | | | |
| INDICADOR ODS\* | | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | | | | | | | |
| DDHHH\* | | Vida, integridad | | | | | | | |
| PILARES DE LA PAZ\* | | 5.4. Reparación integral para la construcción de Paz | | | | | | | |
| UNI. | PROGRAMACIÓN  2023 | **EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA 2023** | | | |  | **EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA 2023** | | |
| I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TIPO DE RECURSO | APROPIACIÓN | A I TRIM Según Compromisos | A I TRIM Según obligaciones |
| Número | 6 | 2 |  |  |  | INVERSION | $114.997.636 | $44.891.840 | $37.352.000 |
| GESTION | $0 | $0 | $0 |
| FUNCIONAMIENTO | $0 | $0 | $0 |

PROYECTO: PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL (HOMOLOGADO) PARA LA PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE; CÓDIGO BPIN: 2021005850068.

Nombre Actividades del Proyecto de Inversión:

* Brindar garantías para la participación efectiva de las víctimas en los diferentes espacios.
* Acompañamiento y orientación para fortalecer la participación de las víctimas.

**DESCRIPCIÒN DE LOGROS:**

Se garantizó la participación de la población víctima del conflicto armado, a través de los delegados de la mesa departamental de Participación efectiva, en la el proceso de planeación de la política pública de víctimas, vigencia 2023, la cual, se materializó brindando los apoyos necesarios, para garantizar su asistencia a los siguientes espacios:

* Tres (3) sesiones del Plenario de la Mesa
* Tres (3) sesiones del Comité Ejecutivo
* Cuatro (4) sesiones de subcomités y comisiones técnicas del CJT

Se adelantó orientación y acompañamiento al Plenario de la Mesa Departamental de Participación efectiva de víctimas, en la elaboración del plan de trabajo vigencia 2023, conforme a la metodología y lineamientos de la Resolución 01668 de 2020, protocolo de participación expedido por la Unidad para las víctimas. Actividad que contó con la participación de la Defensoría del Pueblo como secretaría técnica de la Mesa.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Foto 1. Sesión plenaria mesa departamental de participación efectiva de víctimas. | Foto 1. **S**esión del Plenario de la Mesa Departamental de Participación Efectiva de Victimas   |  | | --- | |  | |

**POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTA POR META:** Se registrará la información de la población que de manera directa fue beneficiada por la ejecución de cada uno de los proyectos desarrollados para el cumplimiento de la Meta de Producto.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO | Área Urbana/ Rural | | ENFOQUE DE GÉNERO | | | ENFOQUE ÉTNICO | | | ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL | | | | | | GRUPOS ETÁREOS | | | | | | TOTAL POBLA  CIÓN ATEN  DIDA |
|  | | Mujeres-Hombres | | LGTBI | Indígenas | Comunidades Negras –Afro –Raizales - Palenqueras | Pueblo Rrom o Gitano | Víctimas del Conflicto armado | Habitante de Calle | PPL TD | PPR | RED UNIDOS | Personas con Discapacidad | Primera Infancia 0-5 años | Infancia 6 a 11 años | Adolescencia 12 a 17 años | Jóvenes 18 a 28 años | Adulto 29 a 60 años | Mayores de 61 |
| U | R | F | M |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*Nota: Diligenciar para proyectos prioritarios con población con enfoque diferencial por meta producto.

|  |  |
| --- | --- |
| AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN POR POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL-SIGLAS | |
| LGTBI o LGBTI | Sigla Internacional que designa al colectivo de diversidad sexual: Lesbianas, Gays. Transexuales, Bisexuales, Intersexuales |
| PPL | Persona Privada de la Libertad |
| TD | N° Identificación Tarjeta, Persona Privada de la Libertad |
| PPR | Personas en Proceso de Reintegración |
| RED UNIDOS | Familias en extrema Pobreza Identificadas por Red Unidos: Los beneficiarios de la Red Unidos son:  • Familias más pobres en el nivel 1 del SISBÉN  • Familias en condición de desplazamiento |

* 1. **PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO Y LA BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SI CORRESPONDE.**
  2. **RELACION DE PROYECTOS /CONTRATOS/ CONVENIOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META DE PRODUCTO.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detalle Contractual por recursos de Inversión | | | Valor Total | Valor Ejecutado | Estado Actual |
| Número /Fecha del Contrato | | Contratista/Entidad |
|  |  |  |  |  |  |

\* Por favor en la descripción del estado considerar solo estas opciones descritas.

* 1. **EMPLEOS GENERADOS:** Registrar el Número Total de empleos directos e indirectos generados por cada uno de los proyectos de inversión.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° |  | TOTAL |
| 1 | DIRECTOS |  |
| 2 | INDIRECTOS |  |
|  | **TOTAL PROYECTO DE INVERSION** |  |

* 1. **POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTA CONSOLIDADA POR PROYECTO:** Se registrará la información de la población que de manera directa fue beneficiada por la ejecución de cada uno de los proyectos desarrollados para el cumplimiento de la Meta de Producto.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO | Área Urbana/ Rural | | ENFOQUE DE GÉNERO | | | ENFOQUE ÉTNICO | | | ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL | | | | | | GRUPOS ETÁREOS | | | | | | TOTAL POBLA  CIÓN ATEN  DIDA |
|  | | Mujeres-Hombres | | LGTBI | Indígenas | Comunidades Negras –Afro –Raizales - Palenqueras | Pueblo Rrom o Gitano | Víctimas del Conflicto armado | Habitante de Calle | PPL TD | PPR | RED UNIDOS | Personas con Discapacidad | Primera Infancia 0-5 años | Infancia 6 a 11 años | Adolescencia 12 a 17 años | Jóvenes 18 a 28 años | Adulto 29 a 60 años | Mayores de 61 |
| U | R | F | M |
| Aguazul | 26 | 1 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 10 | 27 |
| Chámeza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hato Corozal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Salina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maní | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunchía | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Orocué | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Paz de Ariporo | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| Pore | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| Recetor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sabanalarga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sácama | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| San Luis de Pque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Támara | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Tauramena | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Trinidad | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Villanueva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yopal | 289 | 16 | 161 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 170 | 93 | 305 |
| TOTAL | **347** | **25** | **182** | **190** | **0** | **0** | **0** | **0** | **361** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **75** | **192** | **105** | **372** |

|  |  |
| --- | --- |
| AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN POR POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL | |
| LGTBI o LGBTI | Sigla Internacional que designa al colectivo de diversidad sexual: Lesbianas, Gays. Transexuales, Bisexuales, Intersexuales |
| PPL | Persona Privada de la Libertad |
| TD | N° Identificación Tarjeta, Persona Privada de la Libertad |
| PPR | Personas en Proceso de Reintegración |
| RED UNIDOS | Familias en extrema Pobreza Identificadas por Red Unidos: Los beneficiarios de la Red Unidos son:  • Familias más pobres en el nivel 1 del SISBÉN  • Familias en condición de desplazamiento |

\*Nota: Diligenciar para proyectos prioritarios con población con enfoque diferencial por meta producto.

**2.5. INFORMACION ODS, PILAR DE LA PAZ Y DDHH CONSOLIDADAS POR PROYECTO:** Se registrará la información de los ODS, pilares de la Paz y DDHH que aplican en de cada uno de los proyectos estratégico desarrollados para el cumplimiento de la Meta de Producto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proyecto estratégico Plan de Desarrollo: PREVENCIÓN, ASISTENCIA, REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO.** | | |
| **ODS** | **PILAR DE LA PAZ** | **DDHH** |
| 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. | 5. Víctimas del conflicto - Derechos humanos.  5. Víctimas del conflicto - Reparación integral para la construcción de paz | Vida, integridad, libertad.  Civiles y Políticos |

* 1. **PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO Y LA BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SI CORRESPONDE.**
  2. **RELACION DE PROYECTOS /CONTRATOS/ CONVENIOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META DE PRODUCTO.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detalle Contractual por recursos de Inversión | | | Valor Total | Valor Ejecutado | Estado Actual |
| Número /Fecha del Contrato | | Contratista/Entidad |
|  |  |  |  |  |  |

\* Por favor en la descripción del estado considerar solo estas opciones descritas.

**2.6 EMPLEOS GENERADOS:** Registrar el Número Total de empleos directos e indirectos generados por cada uno de los proyectos de inversión.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° |  | TOTAL |
| 1 | DIRECTOS | 9 |
| 2 | INDIRECTOS | 0 |
|  | **TOTAL PROYECTO DE INVERSION** | 9 |

Informe de Gestión a 31 de marzo de 2023.

Yopal, 2 de mayo de 2023.

Atentamente,

ANGELA LILIANA PEREZ GOMEZ

Directora de Desarrollo Comunitario.

Copia: Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Revisó: Henry Ricardo Velandia Parada

Técnico Dirección de Desarrollo Comunitario.

Proyectaron: Ana Isabel Silva Páez, Profesional Proyecto Víctimas.

Jhon Ponare Umeje, Profesional Proyecto Comunidad Indígena.

Dora Ligia Tobar Carabalí, Profesional Proyecto Comunidad Afrocolombiana.

Jasbleidy Páez Barrera, Profesional Proyectos Organismos Comunales y Entornos Comunales.

Johana Patricia Rosas Bello, Profesional Participación Ciudadana

Angie Juleidy Camacho Roldan, Profesional Proyecto Derechos Humanos.